## HRDA-OE (2023)
الإدارة العامة للتميز المؤسسي
الموضوع/المهمة | الإدارة | المسؤول عن المهمه | تاريخ بدء المهمه | التاريخ المتوقع لانهاء المهمة | التاريخ الفعلي لانتهاء المهمة | الحالة | نسبة التقدم | النسبة المستهدفة | ملاحظات (ان وجدت) | عدد المهام المكتملة | عدد المهام المتاخرة | عدد مهام جاري العمل | عدد المهام | نسبة انجاز المهام
أدارة الجودة والأداء
اعداد نظام إدارة الجودة | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2023-05-07 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | مكتمل |  |  |  | 106 | 13 | 8 | 130
مشاركة فرص تحسين الإدارات | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2024-01-01 | 2024-01-03 |  | متأخر
اعداد مسودة خطة عمل تنفيذ فرص التحسين | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2023-07-04 | 2024-01-04 |  | متأخر | 100% | 100% | جاري اعداد عرض للرئيس وعرض تقديمي لورشة عمل مدراء الإدارات
تنفيذ الايزو 9001:2015 | أدارة الجودة والأداء | أدارة الجودة والأداء | 2024-04-01 | 2024-11-30 |  | متأخر |  |  | بعد اعتماد الخطة يتم التنفيذ
عداد مسودة دليل QMS للهيئة | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2023-05-07 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | مكتمل | 100% | 100% | تم الانتهاء من المسودة
اعداد الية لجائزة الموظف المتميز والإدارة المتميزة | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2023-07-16 | 2024-10-01 |  | متأخر | 80% | 100% | تم التأجيل للعمل على فرص التحسين | 81.54% | 18.46%
متابعة حصر الخدمات مع الإدارة | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | مكتمل | 15%
إعداد واعتماد سياسة الجودة | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2023-07-31 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | مكتمل
عرض أصحاب المصلحة | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | مكتمل
إجراءات الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-06-18 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | مكتمل | 100% |  | تم الانتهاء و تحويلها للإدارة القانونية
الدراسات الخمس لمشروع بناء استراتيجية التميز | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-06-18 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | مكتمل | 55%
مشروع مركز الوثائق والمحفوظات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-06-19 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | مكتمل |  |  | تم استلام عرض السعر المبدئي وتحويل الملف الي مدير إدارة مركز الوثائق والمحفوظات
اعداد إجراءات الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-07-05 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | مكتمل |  |  | قيد المراجعة
اعداد عرض تعريفي بEFQM | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-07-16 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | مكتمل
اعداد تعليمات ضبط الوثائق لهيئة تطوير منطقة حائل | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-07-16 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | مكتمل |  |  | بالانتظار الاعتماد على الوثيقه
اعداد نموذج اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | مكتمل
اعداد خطة عمل لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA) | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-07-17 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | مكتمل |  |  | بأنتظار الاعتماد
التقرير الشهري | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-07-16 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | مكتمل
التنسيق لنشر الحملة التوعوية لهذا الأسبوع | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | مكتمل
توحيد تنسيق الايميلات ومطابقتها لمتطلبات هوية الهيئة | أدارة الجودة والأداء | أ. جمال الشريف | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | مكتمل
اعداد تقرير حصر إحصائيات النماذج | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | مكتمل |  |  | تم الانتهاء من المسودة
العمل على سياسة الجودة (توضيح الأهداف الرئيسية) + اضافتها لدليل الQMS | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-07-31 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | مكتمل
إجراءات شراء وافراغ الأراضي مشروع تطوير ارض الهيئة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | مكتمل |  |  | تم الاعتماد من قبل الإدارة المعنية عبر الايميل
أجراءات منصة الاعتماد (الشؤون المالية) | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-08-07 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | مكتمل |  |  | تم مراجعته واعتماده من الشؤون المالية وبانتظار اعتمادها من المدير العام لإدارة التميز المؤسسي
خطة ISO | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-08-06 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | مكتمل |  |  | تم عمل الخطة المبدئية بانتظار مراجعتها مع المدير العام لادارة التميز
استعراض التقرير السنوي 2022 | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | مكتمل
ترشيح فريق عمل اعداد التقرير السنوي | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | مكتمل
استلام التقرير (الربع الأول) لادارات الهيئة | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي | 2023-05-14 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | مكتمل
مشروع التحول المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2023-09-26 | مكتمل |  |  | تم التسوية بانهاء المشروع بالتراضي
اعداد عرض تعريفي بمشروع التحول المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي | 2023-07-16 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | مكتمل
اعداد خطة برنامج سفراء التميز | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى + أ. الهنوف | 2023-07-16 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | مكتمل
اعداد التقرير السنوي لادارة التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي+م. سلمان الشاعر | 2023-09-20 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | مكتمل
تحديث بخصوص ميثاق اللجان المعتمدة | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | مكتمل
تصميم أستبيان تهيئة الموظفين الجدد وتحليلة | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي | 2023-06-13 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | مكتمل
فرز اللوائح المالية والإدارية | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | مكتمل
حملات التوعوية للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-05-07 | مستمرة |  | جاري العمل |  |  | 21 حملة
نشر حملة الجولة في التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-05-25 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | مكتمل
أعداد حملة توعوية لتعريف في معيار iso90012015 | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-05-25 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | مكتمل
(حملة رقم(1) عناصر الاجراء) جولة في عالم السياسات والإجراءات | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-07-09 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | مكتمل
(حملة رقم(2) من هو مالك الاجراء) جولة في عالم السياسات والإجراءات | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-07-30 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | مكتمل
(حملة رقم(3) عناصر الإدارة بالاجراء) جولة في عالم السياسات والإجراءات | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-08-06 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | مكتمل
(حملة رقم(4) الفرق بين هندسة الإجراءات وتطوير الاجراءات) جولة في عالم السياسات والإجراءات | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-08-13 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | مكتمل
تصميم حملات توعوية للشؤون القانونية | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-08-16 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | مكتمل
تصميم حملات للادارات | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-08-16 | مستمرة |  | جاري العمل |  |  | 18 حملة
(تصميم/تنسيق) الدليل التنظيمي للهيئة | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-05-07 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | مكتمل
(تصميم/تنسيق) تحديث جميع نماذج الهيئة وفق الأولوية حسب المفاهمة | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | مكتمل
(تصميم/تنسيق/ تحديث) عرض تهيئة الموظف الجديد | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-06-05 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | مكتمل
(تصميم/تنسيق) عرض الحملات التوعوية | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | مكتمل
(تصميم/تنسيق) عرض اللجنة التحول المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | مكتمل
رسم هيكل حوكمة بيع الرض الهيئة (visio) | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-06-07 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | مكتمل
اللوائح التنظيمية والاداريه (الاكسل) | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-06-21 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | مكتمل
متابعة وتحديث الخدمات المقدمة من الإدارات لاصحاب المصلحة (الجهات الخارجية) | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-07-16 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | مكتمل
تحديث نموذج الكراسة بأقل من 100K | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-07-16 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | مكتمل
ترميز النماذج + تعبئة بالاكسل | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | مكتمل
توحيد نموذج شهادة انجاز وترميزة | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | مكتمل
ترميز الوثائق ميثاق سياسة الجودة في الهيئة + ميثاق نظام أدارة الجودة | أدارة الجودة والأداء | العنود العريفي | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | مكتمل
تحديث وتوحيد النماذج (مثل : خارج الدوام-over time) – بهوية الهيئة | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف + العنود | 2023-07-16 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | مكتمل
نموذج طلب صلاحيات جديدة | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف + العنود | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | مكتمل
تصميم قالب للتقرير الأسبوعي والشهري للإدارة | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | مكتمل
كراسة الشروط والمواصفات ومشروع السياسات والإجراءات لإدارة الموارد البشرية | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | مكتمل
سياسة حماية البيانات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-08-27 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | مكتمل |  |  | مكتملة تم مراجعته وبانتظار اعتمادها من إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي
تصميم نموذج للتقرير الشهري للادارات | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-09-13 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | مكتمل
اهداف الموظفين | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | مكتمل
دليل ضبط الوثائق | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | مكتمل |  |  | تم
انشاء وحصر وتحديث وتوحيد النماذج | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2023-07-16 | مستمرة |  | جاري العمل |  |  | تم تجهيز 63 نموذج وتم اعتماد 28 نماذج
تصميم نموذج استخدام أجهزة وسائط التخزين الخارجي لادارة الامن السبراني | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | مكتمل |  |  | تم ارسال المسودة بانتظار الاعتماد
الفرق بين إعادة هندسة الاجراء وتطوير الاجراء | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-08-13 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | مكتمل
اعلان سياسة الجودة | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | مكتمل
تصميم اداب العمل في المكاتب المشتركة | أدارة الجودة والأداء | أ. مشعل الرديعان | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | مكتمل
عرض توضيحي لخطط الادارات التشغيلية لمتابعة الأداء | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي | 2023-08-24 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | مكتمل |  |  | بناءا على توجيه المدير العام انتظار اهداف ادارة الاستراتيجية
اعداد عرض إدارة التميز المؤسسي لاجتماع الرئيس | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | مكتمل |  |  | إعادة جدولة مع الرئيس
إعداد عرض لمصفوفة الصلاحيات | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | مكتمل
توحيد نموذج اخلاء طرف | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى + العنود | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | مكتمل
تنفيذ برنامج سفراء التميز | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى + أ. الهنوف | 2024-01-01 | 2024-01-31 |  | متأخر |  |  | بانتظار اعتماد الهيكل التنظيمي لترشيح السفراء
برنامج تفعيل اليوم العالمي للجودة | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | مكتمل
إعداد محتوى رسائل اليوم العالمي للجودة | أدارة الجودة والأداء | أ. عبداللطيف الهمشي | 2023-10-15 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | مكتمل
تصميم رسائل اليوم العالمي للجودة | أدارة الجودة والأداء | أ. هدى الشمري | 2023-10-15 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | مكتمل
إعداد المطبوعات ليوم الجودة | أدارة الجودة والأداء | أ.جمال الشريف+ الهنوف | 2023-10-15 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | مكتمل
تنسيق القاعة والضيافة ليوم الجودة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-10-15 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | مكتمل
تنسيق المحاضرة ليوم الجودة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-10-15 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | مكتمل
الاشراف على فديو يوم الجودة | أدارة الجودة والأداء | أ. إبراهيم الصبيخي | 2023-10-15 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | مكتمل
إعداد رساله ليوم الجودة وعرضها على شاشات الاجهزه | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-10-15 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | مكتمل
حصر السياسات و المواثيق و حفظها | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | مكتمل
اجراءات إدارة مكتب البيانات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-12-29 | مستمرة |  | جاري العمل |  |  | تحت مراجعة الإدارة المالكة
اتفاقية مستوى الخدمة لإدارة التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | مكتمل
اتفاقية مستوى الخدمة لإدارة الشؤون القانونية | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-12-01 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | مكتمل
اجراءات إدارة المشاريع و المتابعة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-12-26 | مستمرة |  | جاري العمل |  |  | بعد الموائمة مع الإدارات المعنية
حصر إنجازات التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | مكتمل |  |  | قيد المراجعة
إعداد النشرة الأسبوعية لإدارة التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2024-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
متابعه مهام الادارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-08-01 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | مكتمل
إعداد التقرير الشهري للإدارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-08-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | مكتمل
إعداد عرض أسبوعي لمهام الادارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-08-01 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | مكتمل
إعداد عرض لمشروع التحول المؤسسي للجنة الترشيحات والمكافئات | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | مكتمل
إعداد عرض لتحليل استبيان زوار معرض الافلام | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | مكتمل
تجهيز ملف لمتطلبات الديوان العام للمحاسبة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | مكتمل
إعداد نماذج التقرير السنوي للإدارات | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | مكتمل
إعداد الخط الزمني لتقرير السنوي للهيئة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | مكتمل
إعداد عرض خطة العمل للتقرير السنوي للهيئة لعام 2023 | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | مكتمل
إعداد عرض لتحليل استبيانات تهيئة الموظفين الجدد | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-11-02 | 2023-11-05 | 2023-05-11 | مكتمل
تعبئة نموذج حصر الاحتياج التدريبي للإدارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | مكتمل
إعداد استبيان منتدى تغيير الثقافة المؤسسية | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | مكتمل
إعداد استبيان بيع ارض الهيئة للمرحلة الثانية | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | مكتمل
متابعه مهام الادارة | أدارة الجودة والأداء | ريم الشمري | 2024-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
إعداد التقرير الشهري للإدارة | أدارة الجودة والأداء | ريم الشمري | 2024-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
اعداد تقرير اللوائح المالية و الإدارية | أدارة الجودة والأداء | ريم الشمري | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | مكتمل
ارشفة الملفات للإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي + ريم الشمري | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | مكتمل
إعداد استبيان منتدى تغيير الثقافة المؤسسية
إعداد استبيان بيع ارض الهيئة للمرحلة الثانية
أدارة التغيير وتجربة المستفيد
ورشة عمل للتعريف بالمبنى | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. الهنوف الهليل | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | مكتمل
بناء قدرات الموظفيين | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. الهنوف الهليل | 2023-08-24 | 2023-08-29 |  | متأخر |  |  | التنسيق مع الموارد البشرية بعد اعتماد ميزانية التدريب
رفع الوعي لشرح 14 مهمة لمهام الهيئة الأساسية | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. خلف المخيمر | 2023-08-10 | 2023-08-22 |  | متأخر |  |  | بانتظار تحديد موعد الورشة من قبل الإدارة الاستراتيجية
نقل المعرفة | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. الهنوف الهليل | 2023-08-30 | 2023-09-28 |  | متأخر |  |  | بأنتظار اعتماد الجدول
تدوير الموظفين | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. خلف المخيمر | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  | متأخر |  |  | بأنتظار موافقة المدير العام (مناقشة مقترح تعريف الإدارات و أعضائها و مهامها اونلاين)
بطاقات الموظفين واللوحات الارشادية باللغة الإنجليزية | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. خلف المخيمر | 2023-08-10 | 2023-08-20 |  | متأخر |  |  | سيتم اضافتها في الدفعة الثانية من البطاقات
قهوة مع مسؤول | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. الهنوف الهليل | 2023-08-10 | 2023-08-31 |  | متأخر |  |  | بأنتظار تحديد الأسماء من قبل إبراهيم البدر
بطاقات المشاريع | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. خلف المخيمر | 2023-08-24 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | مكتمل
تصميم الاستبيان | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. الهنوف الهليل | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | مكتمل
إعداد استباين قياس النضج المؤسسي | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. سلوى + أ. الهنوف | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | مكتمل |  |  | بناء على طلب أ.حنان
اتكيت العمل في المكاتب المشتركة | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. خلف المخيمر | 2023-08-16 | 2023-08-20 | 2023-08-24 | مكتمل
مسودة اتكيت المراسلات والتواصل بالايميل بالطريقة الاحترافية | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. مشعل الرديعان | 2023-08-16 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | مكتمل
أفكار الموظفين | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. خلف المخيمر | 2023-08-10 | 2023-11-02 |  | متأخر |  |  | المتابعة مع إبراهيم البدر +معجب+ تقديم مقترح لالية العمل
عرض توضيحي للمبادرات المطروحه لعرضها على الرئيس | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. خلف المخيمر | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | مكتمل
حملة إعلانية (خلك جاهز) | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. مشعل الرديعان | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | مكتمل
حملة إعلانية (صوتك مهم) | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. مشعل الرديعان | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | مكتمل
إعداد خطة للمبادرات لعام 2023 | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. الهنوف الهليل | 2023-09-17 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | مكتمل
إعداد منهجية تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف | 2024-01-01 | 2024-01-30 |  | متأخر
تنسيق اجتماعات الجلسات الحوارية | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. خلف المخيمر | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | مكتمل
توثيق الاجتماعات الجلسات الحوارية | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. الهنوف + أ. خلف | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | مكتمل
مبادرة تحسين بيئة العمل و استبقاء الموظفين | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. الهنوف الهليل | 2023-09-25 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | مكتمل |  |  | قيد المراجعة من المدير العام
مبادرات وتجربة المستفيد الداخلية | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. خلف المخيمر | 2023-10-12 | مستمرة |  | جاري العمل |  |  | اجتماع لمناقشة منهجية تجربة المستفيد ( الخميس)
مبادرات وتجربة المستفيد الخارجية | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. الهنوف الهليل | 2023-10-12 | مستمرة |  | جاري العمل |  |  | اجتماع لمناقشة منهجية تجربة المستفيد ( الخميس)
نموذج قياس تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف | 2024-01-01 | 2024-01-30 |  | متأخر
حوكمة عملية تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف | 2024-01-01 | 2024-01-30 |  | متأخر
تعميم تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف | 2024-01-01 | 2024-01-30 |  | متأخر
مؤشرات قياس تجرية المستفيد (KAQA) | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف | 2024-01-01 | 2024-01-03 |  | متأخر |  |  | مستمر
مسودة مشروع السياسات والإجراءات للهيئة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2024-01-01 | 2024-01-30 |  | متأخر
طرح RFI | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2024-01-01 | 2024-01-31 |  | متأخر
عرض تعريفي عن الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2024-01-01 | 2024-01-18 |  | متأخر
اتفاقية مستوى الخدمة للعلاقات العامة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2024-01-01 | 2024-01-04 |  | متأخر |  |  | متوقف عند الاجتماع مع حسين السلامة
EFQM validate | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2024-01-01 | 2024-05-31 |  | متأخر
الاشراف على تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف | 2024-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل |  |  | اجتماع لمناقشة منهجية تجربة المستفيد ( الخميس)
مبادرة الموظف الصغير | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ. الهنوف الهليل | 2023-11-09 | مستمرة |  | جاري العمل
ورشة عمل إدارة التغيير | أدارة التغيير وتجربة المستفيد | أ.ابراهيم البدر+أ. حنان | 2023-10-28 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | مكتمل
Formulas:
الحالة = IFS([التاريخ الفعلي لانتهاء المهمة]>0,"مكتمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]="","",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]>TODAY(),"جاري العمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]<TODAY(),"متأخر",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]=TODAY(),"التسليم اليوم")

## HRDA-OE (2024)
الإدارة العامة للتميز المؤسسي
الموضوع/المهمة | الإدارة | المسؤول عن المهمه | الموظف الداعم | تاريخ بدء المهمه | التاريخ المتوقع لانهاء المهمة | التاريخ الفعلي لانتهاء المهمة | الحالة | ملاحظات (ان وجدت)
مشاركة فرص تحسين الإدارات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-01-01 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | مكتمل | تم حذف المهمة
اتفاقية مستوى الخدمة للإدارة العامة للعلاقات العامة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 2024-02-04 | مكتمل | بانتظار المدير العام للعلاقات العامة
سياسات الامن السيبراني (30 سياسة ) | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-07 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | مكتمل | تم الاعتماد
إجراءات إدارة مكتب البيانات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-02 | 2024-01-10 | 2024-02-02 | مكتمل | تم الاعتماد
اعداد مبادء و قواعد اخلاقيات المهنة للمراجعين الداخليين | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | مكتمل | تم الاعتماد
عرض سفراء التميز | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-07 | 2024-01-14 | 2024-01-18 | مكتمل | تم الاعتماد
خطة التدريب لمتدربات التدريب التعاوني | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-01-14 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | مكتمل | يستأنف التدريب بعد إجازة العيد | [5 empty] | الحالة | عدد المهام
إعداد النشرة الأسبوعية لإدارة التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | مكتمل | [6 empty] | جاري العمل | 15
ارشفة الوثائق | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | مكتمل | [6 empty] | متأخر | 11
اتفاقية مستوى الخدمة لادارة الشؤون اللمالية | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | مكتمل | تم الاعتماد | [5 empty] | مكتمل | 380
إجراءات الإدارة العامة للبرامج و المشاريع | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-06 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | مكتمل | تم الاعتماد | [5 empty] | عدد المهام | 406
دليل التحرير الإداري للإدارة القانونية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | مكتمل | إعادة التنسيق للمتابعة
محتوى التميز الأوروبي EFQM | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | مكتمل
سياسة البنيه التحتيه لتقنية المعلومات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | مكتمل | تم الاعتماد
سياسة الاستخدام المقبول لموارد تقنية المعلومات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | مكتمل | تم الاعتماد
نموذج قياس تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | مكتمل | تم تسليمه للعلاقات العامه للتصميم
استبيان بطولة البادل الرمضاني | إدارة تجربة المستفيد | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-03-13 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | مكتمل |  | Count of الموضوع/المهمة | الحالة
تعميم تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2024-05-23 | مكتمل | تم التعميم بتاريخ 5/23 | الإدارة | جاري العمل | متأخر | مكتمل | عدد المهام
معايير الامن السيبراني (30معيار) | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-22 | 2024-02-08 | 2024-03-10 | مكتمل | لدى الإدارة المالكة للاعتماد | إدارة تجربة المستفيد | 1 | 3 | 39 | 43
إعداد التقرير الشهري للإدارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | مكتمل |  | أدارة الجودة والأداء | 13 | 8 | 341 | 362
متابعه مهام الادارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-02-02 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | مكتمل |  | (blank)
التقرير السنوي لادارة التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-02 | 2024-12-31 |  | متأخر | تم إنجاز التقرير لشهر 8 بانتظار تقرير شهر 9 | إدارة التميز المؤسسي | 1 |  |  | 1
إعداد كراسة مشروع دعم التميز المؤسسي في الحصول على المواصفات الدولية وشهادات التميز | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2024-01-01 | مكتمل | تم تسليم الكراسه | عدد المهام | 15 | 11 | 380 | 406
إعداد مسودة كراسة بناء السياسات والإجراءات للهيئة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 2024-01-01 | مكتمل
عرض الإدارة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-01-08 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | مكتمل
برنامج سفراء التميز | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | مكتمل | الإستعداد لعقد الاجتماع الثالث للسفراء
منشورات برنامج سفراء التميز | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | مكتمل
تصميم قياس تجربة المستفيد في لقاء تسويق المدن | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-02-19 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | مكتمل
إجراء الموظف الجديد | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | مكتمل | تم تسليم النماذج والإجراءات للإدارة المعنية
نموذج خطة المشاريع السنوية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | مكتمل
نموذج الوصف الوظيفي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | مكتمل
نماذج PMO | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-19 | مستمرة |  | جاري العمل | 12 نموذج بانتظار الموافقة عليهم
نموذج محضر الاجتماع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-19 | مستمرة |  | جاري العمل | بانتظار الموافقة والاعتماد
تصميم استبانة رضا الموظفين | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-02-19 | 2024-05-12 | 2024-05-26 | مكتمل | بانتظار توجيه المدير العام للتميز المؤسسي بموعد الاطلاق
اجتماع سفراء التميز لربع الأول | أدارة الجودة والأداء | م.علي حكمي أ.سلوى الزقدي |  | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | مكتمل
الإجراءات الداخليه لاعداد كراسات الشروط والمواصفات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-03-03 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | مكتمل | تم اعتماد الكراسة
تأكيد الجوده على الاداه التقنيه لادارة المشاريع ( منصة ملم ) | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | مكتمل
تعميم وثائق الهيئة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | مكتمل
محتوى الحملات التوعوية للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-10 | مستمرة |  | جاري العمل | جاري تصميم الحمله الاعلانيه ISO9001
تحديث نماذج ألادارة العامة للبرامج والمشاريع وترميزها (18 نموذج) | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-10 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | مكتمل | بانتظار اعتماد الإدارة المعنية
إعداد تقرير قياس رضا الموظفين لعام 2024 | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-02-25 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | مكتمل | سيتم اطلاقة بعد إجازة عيد الفطر المبارك
العمل على تجهيز اشتراك لإستبانات القياس مع شركة Survey Monkey | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-03-10 | مستمرة | 2024-04-17 | مكتمل | متابعة التعميد - اشتراطات الهيئة في الاشتراك -متابعة جدولة التدريب والاطلاق
اتفاقية مستوى الخدمة بين الهيئة ومركز دعم الهيئات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-03-21 | مستمرة | 2024-05-14 | مكتمل
اتفاقية مستوى الخدمة للادارة العامة لتقنية المعلومات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-03-17 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | مكتمل | تم ارسالها الى المدير العام للتميز المؤسسي
اتفاقية مستوى الخدمة للادارة العامة للتخطيط الحضري | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | مكتمل | تم الإلغاء
اعتماد ومتابعة الوثائق | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-13 | مستمرة |  | جاري العمل
التقرير الأسبوعي لحصر الوثائق وتحديثها على القلوبل شير والpms | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-13 | مستمرة |  | جاري العمل
اعداد نموذج قرار تشكيل لجنة(إدارة المجالس واللجان) | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | مكتمل | تم الرد من قبل مدير أدارة اللجان بإنه لا حاجة لإستخدام نماذج حاليا وسيتم التواصل عند الحاجة
تحديث نماذج مكتب تحقيق الرؤيه ( 6 نماذج) | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | مكتمل
محتوى ios9001 | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | مكتمل
محتوى ios37000 | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | مكتمل
تنسيق وإعادة ترميز نموذج طرح كراسة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | مكتمل
نموذج شهادة انجاز للاداره الماليه | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | مكتمل
تعهد الالتزام بسياسة التعهد المقبول | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | مكتمل
ترميز ميثاق لجنة إدارة التغير | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | مكتمل
عمل استبيان لزيارة جمعية رفاق | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | مكتمل | تحليل النتائج
كراسة الشروط والمواصفات (شراء مباشر) لدورات تدريبية للسفراء | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | مكتمل
عرض لمشروع التحول المؤسسي للجنة التنفيذية | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | مكتمل
ميثاق لجنة التظلم | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | مكتمل | تم تسليمة للمديرالعام وارساله للشؤون القانونية
سياسات وإجراءات تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-03-25 | مستمرة |  | جاري العمل
إعداد كراسة مشروع اعداد السياسات والإجراءات بهيئة تطوير منطقة حائل | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-04-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | مكتمل | تم استيفاء جميع شروط الكراسة واعداد بطاقة الكراسة لتزويدها لإدارة المشتريات
عرض للرئيس لأتفاقية مستوى الخدمة بين الهيئة ومركز دعم الهيئات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | مكتمل
طلبات المشاريع الجديدة لمزانية 2025 للادارة العامة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | مكتمل
رفع مبادره اعداد خطة التقرير السنوي 2024 | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | مكتمل | سيتم الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لعرض الخطة وأعتمادها
عرض مسابقة افضل مدير مشروع | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-04-17 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | مكتمل
تصميم نموذج موحد للميثاق | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | مكتمل
اعداد استبانة رضا الشركات المتعاقدة | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | مكتمل
اعداد قائمة الشركات المتعاقدة مع الهيئة 2023 بالتنسيق مع ادارة العقود والمشتريات | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | مكتمل
متابعة تصميم اعلان استبانة قياس رضا الموظفين 2024 | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | مكتمل
الدراسات الخمس لجميع مشاريع إدارة التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | مكتمل
السياسه العامه لاستخدام الحاسب | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | مكتمل | تعديل و مراجعة
سياسة البنيه المؤسسيه | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | مكتمل | قيد المراجعة النسخة المحدثه
مراجعة استبانه دراسة ديموغرافيه لمنطقة حائل | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | مكتمل
إعداد نماذج لإدارات الهيئه (28) نموذج | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | مكتمل
استبيان رضا المستفيدين من خدمات تقنية المعلومات ( الموظفين ) | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-04-29 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | مكتمل | تم تسليم تقرير التحليل والتوصيات
تحديث وحصر الوثائق للأدارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-04-27 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | مكتمل
تعديل ميثاق لجنة التغيير لطلبات والتغييرات الرقمية | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | مكتمل
سياسة البلاغات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | مكتمل | تعديل و مراجعة الأدارة المالكة
اعداد عرض مهام الإدارة العامه للتميز الموسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | مكتمل
اعداد السياسات المنبثقة من اللائحه الإدارية | إدارة التميز المؤسسي | أ. إبراهيم البدر |  | 2024-04-01 | مستمره |  | جاري العمل | تم اعداد 5 سياسات وجاري العمل على المتبقي
تصميم نموذج استلام سلفه | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | مكتمل
مراجعة وتدقيق نماذج الإدارة العامه وتنفيذ البرامج والمشاريع | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-07 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | مكتمل
ترجمة ماده حول المنظمة الدولية للمعايير(ISO) - ISO 9001 | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | مكتمل
اعداد شهادة انجاز لمشروع الاشتراك في - Survey Monkey | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | مكتمل
تحليل العروض الفنية والمالية لمشروع دعم التميز | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | مكتمل
إعداد نموذج عقد عمل وعرض عمل | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | مكتمل
تنسيق وترتيب دليل التحرير الأداري | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | مكتمل
اعداد ثلاث نماذج للامن السيبراني | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | مكتمل
سياسة الامن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتيه والتقنيه | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | مكتمل | بانتظار الاعتماد من الأستاذ علي
نموذجي عقد عمل جزئي و مؤقت للموارد البشريه | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | مكتمل
اعداد ميثاق لجنة قافلة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | مكتمل
تحديث نماذج الإدارات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-26 | مستمره |  | جاري العمل | تم تحديث ( 5 ) نماذج تم تحديث (7) نماذج لشهر أكتوبر
سياسة الاستخدام الامن للتطبيقات | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | مكتمل | ارسالها لشؤون القانونية للاعتماد
إطار عمل إدارة المخاطر للامن السيبراني | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | مكتمل
إطار عمل إدارة الثغرات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | مكتمل
الأدوار والمسؤوليات للامن السيبراني | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | مكتمل
إطار عمل الالتزام بالأمن السيبراني | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | مكتمل
اللقاء التعريفي لبرنامج الممكنات الاستثمارية لقطاع السياحة | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | مكتمل
استبيان قافلة الأمير عبدالعزيز بن سعد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-05-26 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | مكتمل
ميثاق اللجنة الاشرافية للأمن السيبراني - تحديث بالهوية الجديدة- | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | مكتمل
برنامج التوعية للأمن السيبراني | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | مكتمل
نموذج طلب تغير EPMO + VRO | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | مكتمل
ميثاق لجنة حوكمة البنية المؤسسية | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | مكتمل
دليل الإجراءات الأمن السيبراني | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-02 | مكتمل | تم الاعتماد من الرئيس مؤقتا
تقرير نتائج استبانة رضا الموظفين | إدارة تجربة المستفيد | م.علي حكمي أ.جمال الشريف |  | 2024-05-29 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | مكتمل
إعداد تقرير نتائج استبانة رضا المستفيدين من خدمات تقنية المعلومات | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | مكتمل
تنسيق وترميز مذكرة تعاون وتفاهم | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | مكتمل
ترميز وتعميم عرض البوير بوينت لدليل المخاطبات | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | مكتمل
ميثاق لجنة تنظيم طلبات الإعارة والاستعارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | مكتمل
اعداد عرض عن التواصل الداخلي | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | مكتمل
الاجتماع الأول للجان تقويم الوثائق | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | مكتمل
نموذج الإفصاح عن تعارض مصالح منسوبي الهيئة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | مكتمل
مراجعة ملف الترميز | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-02 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | مكتمل
سياسة التوظيف | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-06-02 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | مكتمل | المراجعة عند الأستاذ معجب
سياسة التكليف | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-06-02 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | مكتمل | المراجعة عند الأستاذ معجب
خطة عمل تحديث النماذج | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-09 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | مكتمل
اتفاقية مستوى الخدمة لإدارة المشتريات وسلاسل الإمداد | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-06-05 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | مكتمل | تم توقيعها لجميع الأدارات وارسالها للأدارة المعنية
اتفاقية مستوى الخدمة للتخطيط الاستراتيجي والدراسات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  | متأخر | تم الرجوع للمدير العام للإدارة لشرح الأهمية من جديد، تم التأجيل بناء على الإدارة
الانتهاء من شهادة انجاز مشروع الاشتراك في Survey Monkey | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-06-02 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | مكتمل | تم توقيعة من المدير العام للإدارة ومن الرئيس التنفيذي وتسليمة للإدارة المالية
حصر إنجازات الإدارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | مكتمل | تم تسليم المعتمد وجاري العمل على الغير معتمد
تنسيق وترميز نموذج اتفاقية عدم افشاء معلومات سريه بين هيئة تطوير منطقة حائل وجهه أخرى | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | مكتمل
تنسيق وترميز نموذج إقرار حماية ابيانات الشخصية | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | مكتمل
تكليف من مدير الاداره | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-06-02 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | مكتمل
مراجعة وتدقيق ميثاق لجنة البنية المؤسسية | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | مكتمل
تعبئة اكسل مبادرات الإدارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | مكتمل
استبانة قياس رضا الموظف الجديد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-06-24 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | مكتمل | تحليل النتائج
نموذج تحديد الأهداف | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | مكتمل
ترميز ضوابط وإجراءات الموارد البشريه ( سرية ) | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | مكتمل
إعداد نموذج تقرير نهائي للمراقب المالي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | مكتمل
إضافة ثلاث ملفات الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي عن أدلة الأستخدام في ملف القوبل شير | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | مكتمل
توقيع اتفاقية مستوى الخدمة للأدارة المالية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | مكتمل
نسخ اتفاقية مستوى الخدمة لإدارة العلاقات والأتصال المؤسسي للادارات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | مكتمل
نموذج فهرسة لائحة الاتصالات | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | مكتمل
تعديل على الصفحة الاولى من اتفاقية مستوى الخدمة للعلاقات ( إضافة تاريخ ) | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | مكتمل
تعديل وتنسيق ثلاث نماذج لسياسات الأمن السيبراني | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | مكتمل
تحديث نموذج اعتماد طرح الكراسة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | مكتمل
نموذج طلب الموافقة على المواد | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | مكتمل
نموذج طلب فحص مواد | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | مكتمل
طلب فحص أعمال | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | مكتمل
نموذج التقرير اليومي لإدارة التشييد في موقع المشروع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | مكتمل
إعداد شهادة أنجاز البرنامج التدريبي لأجراءات العمل | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | مكتمل
إعداد لوائح عمل المجلس وما ينبثق منها | أدارة الجودة والأداء | أ. إبراهيم البدر |  | 2024-06-01 | مستمره |  | جاري العمل
إعداد دليل قواعد اعمال المستودعات + نماذج المستودعات | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-03-17 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | مكتمل | بانتظار اعتماد مدير الخدمات المشتركة + تم اعتماد الدليل والنماذج من قبل مدير الخدمات الإدارية والارشفة
إعداد منهجية تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-06-02 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | مكتمل
مذكرة تعاون بين جامعة حائل وهيئة تطوير منطقة حائل | أدارة الجودة والأداء | أ. إبراهيم البدر |  | 2024-06-25 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | مكتمل
شهادة الاستلام النهائي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | مكتمل
طلب فحص اعمال 7 | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | مكتمل
محضر الاستلام الابتدائي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | مكتمل
محضر تسليم موقع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | مكتمل
مشهد زيارة موقع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | مكتمل
نموذج قائمة الأعمال غير المطابقة للمواصفات لأعمال التشييد بالمشروع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | مكتمل
وثيقة متطلبات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | مكتمل
وثيقة تسليم المهام | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | مكتمل
نموذج قبول كراسة الشروط و المواصفات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | مكتمل
نموذج اعتماد طرح الكراسة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | مكتمل
دليل آلية وثيقة المتطلبات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | مكتمل
دليل إجرائي مختصر لبناء خطة العمل التنفيذية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | مكتمل
نموذج إذن ادخال مواد للموقع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | مكتمل
نـمـوذج الالتزمات بمتطلبات الأمن والسلامة في الموقع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | مكتمل
نموذج تقرير التقدم الأسبوعي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | مكتمل
نموذج سجل المخاطر | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | مكتمل
نموذج الخطة التنفيذية للمشروع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | مكتمل
نموذج الخطة الأولية للمشروع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | مكتمل
نموذج إغلاق المشروع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | مكتمل
تقرير عن حالة مشروع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | مكتمل
تحديث نماذج PMO وتنسيقها 5 نماذج | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | مكتمل
ميثاق لجنة ادارة استمرارية الاعمال وادارة المخاطر | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | مكتمل
ميثاق لجنة التظلم | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | مكتمل
ميثاق لجنة تنظيم طلبات الإعارة والاستعارة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | مكتمل
نموذج طلب رسم خريطة رحلة المستفيد | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | مكتمل
ترتيب الملفات بالملف المشترك GlobalShare | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | مكتمل
نموذج طلب قياس تجربة المستفيد | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | مكتمل
نموذج قبول مخرج | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | مكتمل
دليل الأسئلة الشائعة حول منهجية إدارة المشاريع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | 2024-04-21 | مكتمل
تعديل نموذج قبول مخرج | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | مكتمل
دليل استرشادي حوكمة قبول المخرجات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | مكتمل
وشهادة الإنجاز | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | مكتمل
نموذج طلب الشراكة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | مكتمل
دليل تصميم العروض وضعها بالملف المشترك | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | مكتمل
ميثاق لجنة التظلمات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | مكتمل
ميثاق لجنة التحقيق الإداري | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | مكتمل
دليل قواعد تنظيم اعمال المستودعات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | مكتمل
نموذج سند نقل عهدة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | مكتمل
نموذج سند استلام | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | مكتمل
نموذج استلام صنف ثابت للإدارة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | مكتمل
نموذج مستخلص جاري | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | مكتمل
نموذج مستخلص ختامي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | مكتمل
برنامج التوعية بالأمن السيبراني | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | مكتمل
نموذج المخالصة - تعديل وتحديث | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | مكتمل
مراجعة وتدقيقي نماذجVRO | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | مكتمل
نموذج اخلاء الطرف | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 2024-05-26 | مكتمل
دليل إجراءات الامن السيبراني | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | مكتمل
تعديل نموذج طلب التغيير | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | مكتمل
تعديل تعهد بعدم إفشاء معلومات للشركات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | مكتمل
نموذج صرف بدل تعليم الأبناء | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | مكتمل
نموذج تخطيط الاجازة السنوية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | مكتمل
ترميز وتنسيق سياسة التدريب والابتعاث | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | مكتمل
اتفاقية مستوى الخدمة لإدارة المشتريات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | مكتمل | (ارسالها الى المشتريات ومدير عام الخدمات المشتركة واضافتها بالملف المشترك)
تعديل وتنسيق سياسة الاركاب والانتداب- سياسةالتكليف بالعمل الإضافي- سياسةضوابط النقل- سياسةرسوم التعليم | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | مكتمل
تعديل الملاحظات على دليل الموظف المتميز | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | مكتمل
تحديث الدليل الاسترشادي المختصر لبناء خطة العمل التنفيذية لمكتب تحقيق الرؤية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-01-02 | مكتمل
نموذج اعتماد طرح الكراسة وتحديث نموذج الترميز | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | مكتمل
الملخص التنفيذي لتقرير رضا الموظفين | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | مكتمل
دعم في أتمتة الأجراءات لأدارة تقنية المعلومات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-07-03 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | مكتمل | تم الاجتماع مع الإدارة وأبداء الملاحظات لشركة
معايير EFQM ( أكسل ) 2025 | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-03 | مكتمل
مراجعة اعداد نظام إدارة الجودة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-03 | 2024-07-22 |  | متأخر | مراجعة
سياسة الاجازات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-06-30 | 2024-07-14 | 2024-07-30 | مكتمل
ضوابط الاعارة والأستعارة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-06-30 | 2024-07-14 | 2024-07-29 | مكتمل
تفعيل اليوم العالمي للجودة | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي م. سلمان الشاعر |  | 2024-07-03 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | مكتمل
سجل المخاطر | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-07-03 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | مكتمل
نموذج تقييم مخاطر الأمن السيبراني للأطراف الخارجية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | مكتمل
التقرير السنوي - منجزات تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | مكتمل
عمل مجلد مشاركة للإدارة عن طريق إدارة تقنية المعلومات | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | مكتمل | تحت الإجراء مع تقنية المعلومات
إعداد كراسة RFP لتأسيس وتشغيل إدارة تجربة مستفيد | إدارة تجربة المستفيد | م. علي حكمي |  | 2024-07-08 | 2024-07-17 |  | متأخر | تم تسليمها للمدير العام لاعتمادها
إعداد خطة ISO 10002 | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  | متأخر
نموذج اعتماد طرح المشروع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | مكتمل
مراجعة وإعداد التقرير الربعي لأهداف الموظفين | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-07-04 | 2024-07-07 | 2024-07-07 | مكتمل
مراجعة وتحسين إجراءات طرح المشاريع | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | مكتمل
التقرير السنوي -المشاريع + الفرص + التحديات | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | مكتمل
إعداد معايير جائزة التميز | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي م. علي حكمي |  | 2024-02-01 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | مكتمل | قيد الاعتماد من المدير العام
مراجعة وتحديث إجراءات الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-06-11 | 2024-07-04 | 2024-11-10 | مكتمل | بانتظار ملاحظة مدير الإدارة ليتم عكس الإجراءات بشكل صحيح
خطة عمل تحديث النماذج | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-03 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | مكتمل
نموذج أمر تغيير فني | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | مكتمل
استبانة رضا الشركات المتعاقدة مع الهيئة 2023 | إدارة تجربة المستفيد | أ. بدور الجدي |  | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | مكتمل
استبانة التشغيل والصيانة | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | مكتمل
نموذج تقييم المخاطر للمشاريع التقنية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | مكتمل
إعداد الخطابات لليوم العالمي للجودة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-07-14 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | مكتمل | تم الإلغاء من قبل الإدارة
إعداد محتوى الحملات الإعلامية (5) حملات لليوم العالمي للجودة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-14 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | مكتمل
التنسيق مع المحاضرين لليوم العالمي للجودة | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-07-14 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | مكتمل | تم الإلغاء من قبل الإدارة
تجهيز مكان الفعالية لليوم العالمي للجودة | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي م. سلمان الشاعر |  | 2024-07-14 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | مكتمل | تم التنسيق لها مع العلاقات العامة
تجهيز المطبوعات لليوم العالمي للجودة | أدارة الجودة والأداء | أ. سلوى الزقدي م. سلمان الشاعر |  | 2024-07-14 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | مكتمل | تم التنسيق لها مع العلاقات العامة وسيتم تجهيز المحتوى
تجهيز الضيافة لليوم العالمي للجودة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-07-14 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | مكتمل | تم التنسيق لها مع العلاقات العامة
تجهيز الاستبيان لليوم العالمي للجودة | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-07-14 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | مكتمل | تم الإلغاء من قبل الإدارة
المشاركة بقافلة سمو الأمير عبد العزيز لشباب الغد | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | مكتمل
تعديل سجل مخاطر إدارة التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-10-02 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | مكتمل
عضو في فريق التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل لعام 2024 | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-01 | 2025-04-01 |  | متأخر
اتفاقية مستوى الخدمة لمكتب الرئيس التنفيذي | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-07-14 | مستمرة |  | جاري العمل | تم مراجعة المسودة بانتظار ارسال الإدارة
سياسات وإجراءات الإدارة العامة للعلاقات | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-07-14 | مستمرة |  | جاري العمل | تم الاجتماع مع الإدارة المعنية وشرح النموذج وكتابة الخطوات
التنسيق لعقد الاجتماع الثاني لسفراء التميز | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | مكتمل
عرض الاجتماع الثاني لسفراء التميز | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | مكتمل | تم الاعتماد
إعداد كراسة برنامج سفراء التميز | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-30 | مكتمل | بانتظار اعتماد مدير العقود والمشتريات
تحديث حصر إنجازات الإدارة | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-07-23 | مستمرة |  | جاري العمل
اتفاقية مستوى الخدمة بين وزارة المالية وهيئة تطوير حائل | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | مكتمل
التنسيق لدليل التحرير الإداري | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | مكتمل
تحديث نموذج الإفادة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | مكتمل
تحديث إجراء صلاحية الوصول | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | مكتمل
استبانة تقييم المخاطر المؤسسية والتعامل مع الخطر تحت نطاق المراجعة الداخلية | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | مكتمل
تحديث نموذج تقييم المقابلة الشخصية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | مكتمل
تحديث نموذج بطاقة بيانات الموظف | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | مكتمل
تحديث نموذج تعريف براتب الموظف EN | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | مكتمل
اصدار وثيقة نموذذج إقرار وتعهد جديد | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | مكتمل
ارسال اايميل لادارة الشؤون القانونية ابداء رئي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | مكتمل
نموذج "إقرار سرية المعلومات" | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | مكتمل
محضر بدء الأعمال المشروع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | مكتمل
نموذج توثيق المشاركة في المؤتمر- المعرض | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | مكتمل
مراجعة مخرجات المرحلة الثالثة من مشروع حوكمة الاستثمار | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | مكتمل | تم الاجتماع مع الإدارة المعنية وشرح النموذج وكتابة الخطوات
مراجعة وثائق مشروع ERP | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2024-07-07 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | مكتمل | تم الاجتماع مع الإدارة المعنية وشرح النموذج وكتابة الخطوات
تزويد الفريق الاستشاري بمتطلبات ISO9001 والمراجعة على الوثائق | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | مكتمل | تم الاجتماع مع الإدارة المعنية وشرح النموذج وكتابة الخطوات
إعداد استبانة قياس رضا الموردين | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | مكتمل
إعداد إقرار حماية البيانات الشخصية | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-16 | مكتمل
إعداد استبانة حملة تقنية المعلومات | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-17 | مكتمل
إعداد استبانة قياس الارتباط الوظيفي | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-18 | مكتمل
إعداد استبانة تقييم فعالية | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-19 | مكتمل
إعداد استبانة قياس مستوى النضج بما يتعلق بالتميز المؤسسي | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 31-12-2024 | مكتمل
إعداد رسائل التوعوية والتي تهدف الى تعزيز مستوى النضج المؤسسي وتحقيق التميز في الأداء | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | مكتمل
نموذج تسليم المهام | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | مكتمل
نموذج نموذج مقابلة خروج الموظف | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | مكتمل
نموذج بيان راتب | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | مكتمل
التقرير السنوي للإدارة العامة للتميز المؤسسي شهر سبتمبر | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | مكتمل
إضافة خدمات الإدارة العامة للتميز المؤسسي لبوابة خدمات المستفيدين الداخلي | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | مكتمل
توثيق باقي إجراءات إدارة التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-10-13 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | مكتمل
توثيق إجراءات الايزو9001 | أدارة الجودة والأداء | م. سلمان الشاعر |  | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | مكتمل
توثيق إجراءات الايزو 37000 | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-10-27 | مكتمل | تم استكمال التوثيق من قبل الزميل الأستاذ عبداللطيف الهمشي
تجهيز جدول لاجتماعات السفراء لحصر النماذج (5 إدارات) | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-10 | 2024-10-17 |  | متأخر
استبيان اليوم الوطني | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | مكتمل
تقرير لتحليل استبيان اليوم الوطني | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-09-23 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | مكتمل
استبيان الموظف الجديد | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | مكتمل
بناء هيكلية إجراءات الهيئة واعتمادها | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | مكتمل
توثيق إجراءات إدارة الموارد البشرية (52 إجراء ) | أدارة الجودة والأداء | م.سلمان الشاعر |  | 2024-09-16 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | مكتمل
توثيق إجراءات إدارة المجالس واللجان | أدارة الجودة والأداء | أ . عبد اللطيف الهمشى |  | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
إعداد خطة التدقيق الداخلي للإدارة العامة للتميز المؤسسي + الحوكمة | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-10-27 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
التدقيق الداخلي للإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
التدقيق الداخلي للحوكمة (آيزو 37000) | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
إعداد تقرير التدقيق الداخلي للإدارة العامة للتميز المؤسسي + الحوكمة | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | مكتمل
التدقيق الخارجي (المرحلة الأولى) –آيزو 9001 + آيزو 37000 | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | مكتمل
الدورات التدريبية لسفراء التميز (QMS ISO 9001:2015 + Internal Auditor) | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | مكتمل
الدورات التوعوية لسفراء التميز (حصر وتوثيق الإجراءات) | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | مكتمل
مراجعة واعتماد مخرجات المرحلة الاولى لمشروع دعم التميز المؤسسي في الحصول على المواصفات الدولية وشهادات التميز | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-09-29 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | مكتمل
شهادة الإنجاز ومتطلبات الصرف للمرحلة الأولى لمشروع دعم التميز المؤسسي في الحصول على المواصفات الدولية وشهادات التميز | أدارة الجودة والأداء | م. علي حكمي |  | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | مكتمل
مراجعة مخرجات المرحلة الثالثة من مشروع حوكمة الاستثمار | أدارة الجودة والأداء | م.سلمان الشاعر |  | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
إعداد تقرير شهر أكتوبر للإدارة | أدارة الجودة والأداء | أ . عبد اللطيف الهمشى |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | مكتمل
تصميم استبيانات قياس فهم المحتوى لـ (١٠) دورات | إدارة تجربة المستفيد | أ.جمال الشريف |  | 2024-10-13 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | مكتمل
تحديث عرض الاجتماع الثالث لسفراء التميز | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | مكتمل
إعداد كراسة iso20000 | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | مكتمل
مراجعة وإعداد السياسات المنبثقه من الائحة الإدارية | أدارة الجودة والأداء | م.سلمان الشاعر |  | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
مراجعة سياسات وإجرءات مكتب البيانات | أدارة الجودة والأداء | م.سلمان الشاعر |  | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
اتفاقية مستوى إدارة التشغيل والصيانة | أدارة الجودة والأداء | م.سلمان الشاعر |  | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
المشاركة بقافلة سمو الأمير عبد العزيز لشباب الغد | أدارة الجودة والأداء | م.سلمان الشاعر |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2024-11-30 | مكتمل
تقرير زيارة الادرات للمراجعة النماذج | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | مكتمل
نموذج اعتماد طرح الكراسة لمشاريع الإدارة العامة للعلاقات والاتصال المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | مكتمل
دورة تدريبي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | مكتمل
دورة تدريبي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | مكتمل
اجتماع مع سفير التميز إدارة الحضري | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
تحديث التقرير الشهري لشهر أكتوبر | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
نموذج قوائم التحقق للتدقيق الداخلي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
نموذج تقرير عدم المطابقة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
جتماع مع سفير التميز إدارة المشاريع والبرامج | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | مكتمل
اجتماع مع سفير التميز إدارة الامن السيبراني | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | مكتمل
اجتماع مع سفير التميز مكتب الرئيس التنفيذي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | مكتمل
نموذج شهادة خدمة- اخلاء طرف | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
نموذج رصيد الانتداب | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
نموذج تعريف موظف | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
نموذج تعريف راتب الموظف | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
نموذج تعريف راتب الموظف EN | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
نموذج تثبيت راتب الموظف | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
نموذج انتداب | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
نموذج اخلاء الطرف - تسليم عهد | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
المخالصة النهائية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
نموذج انضمام- موظف متعاقد | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
اخلاء الطرف وتسليم عهد – موظف متعاقد | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
التقرير السنوي لشهر أكتوبر | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | مكتمل
تحليل جدول مراجعة النماذج للادارات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | مكتمل
سجل دخول غرفة الاتصالات المركزية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | مكتمل
نموذج تقرير حالة جهاز | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | مكتمل
نموذج فحص حالة الشاشة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | مكتمل
المشاركة بقافلة سمو الأمير عبد العزيز لشباب الغد | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | مكتمل
تعديل سجل مخاطر إدارة التميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-10-02 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | مكتمل
عضو في فريق التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل لعام 2024 | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-05-01 | 2025-04-01 |  | متأخر
تعديل عرض اجتماع الرئيس ( الربع الرابع) | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-11-28 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | مكتمل
تنسيق حفل الحصول على شهادتي الايزو | أدارة الجودة والأداء | أ.سلوى الزقدي |  | 2024-12-09 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [إصدار الخطة السنوية للسياسات والإجراءات]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [توثيق إجراء أو سياسة]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [تنفيذ عملية تحسين إجراء]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [متابعة خطة المهام المنبثقة عن التحسين]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [إسناد إجراء إلى سفير]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [متابعة مؤشرات الإجراءات]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [إضافة مؤشرات تشغيلية واستراتيجية]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [تعديل مؤشرات تشغيلية واستراتيجية]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [إزالة مؤشرات تشغيلية واستراتيجية]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [قياس وتحليل الأداء الشهري]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [متابعة خطط التحسين وتوصيات الرئيس]- الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [إعداد التقرير الشهري للأداء] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [إعداد التقرير الربعي للأداء] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [إعداد التقرير السنوي للأداء] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [تطوير وتنفيذ منهجية إدارة الأداء] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [تطوير وتنفيذ دراسات الأداء] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [تعيين رواد الأداء] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [ضبط الوثائق والسجلات] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [إلغاء الوثائق] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [إعداد خطة التدقيق الداخلي السنوية] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [تنفيذ التدقيق الداخلي السنوي] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [ضبط حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [مراجعة الإدارة] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [إدارة التغيير على نظام الجودة] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [تطوير خطة إدارة التغيير] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [تخطيط متطلبات إدارة التغيير] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [تنفيذ أعمال إدارة التغيير] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [مراقبة تنفيذ التغيير] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء [قياس رضا العملاء] - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق متابعة شكاوى العملاء - الإدارة العامة للتميز المؤسسي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | مكتمل
ترميز وتوثيق اتفاقية المستوى التشغيلي للإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق تقرير تقييم المخاطر - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق سياق المنظمة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق خطة إدارة الخدمة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء تحديد سياق المنظمة والأطراف المعنية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق سياسة إدارة الخدمة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق أدوار ومسؤوليات نظام إدارة الخدمة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق أهداف إدارة الخدمة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء الكفاءة والتدريب والتوعية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق خطة واجراء التواصل - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء التحكم بالوثائق والسجلات - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق اجراء حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق اجراء مراجعة الإدارة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء التدقيق الداخلي - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | مكتمل
ترميز وتوثيق تقرير الإجراءات التصحيحية - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق اجتماع اغلاق التدقيق - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق محضر اجتماع مراجعة الادارة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة المخاطر - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق اجراء التطبيق الداخلي - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق شكاوى العملاء ورضاهم - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء دليل الخدمة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة الأصول والتكوين - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة علاقات الاعمال - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة مستوى الخدمة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة الموردين - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة المالية لخدمات تقنية المعلومات | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة الطلب - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة القدرات - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة الإصدار والنشر - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة الحوادث - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة طلب الخدمة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة المشاكل - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة توفر الخدمة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة استمرارية الخدمة - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة أمن المعلومات - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
ترميز وتوثيق سياسة إدارة التغيير - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
ترميز وتوثيق سياسة إدارة أمن المعلومات - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة التغيير - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء تصميم الخدمة والانتقال - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
ترميز وتوثيق إجراء إدارة التغيير - الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-05 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
التقرير السنوي | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
اجتماع توثيق إجراءات الإدارة القانونية | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-11 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
سحب 33 وثيقة على المساح الضوئي وادراجها بملف ارشفة نظام إدارة الجودة | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-18 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
تعديل جدول معلومات اغلاق المشروع وجدول مراحل المشروع | أدارة الجودة والأداء | أ.عبداللطيف الهمشي |  | 2024-12-19 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | مكتمل
إعداد ومراجعة سياسات إدارة الامن السيبراني (5 سياسات) | أدارة الجودة والأداء | م.سلمان الشاعر |  | 2024-12-14 | 2024-12-16 | 2024-11-30 | مكتمل
جدولة ومتابعة مع الإدارات العامة لمشروع السياسات والإجراءات ( الإدارة العامة لتقنية المعلومات ، إدارة الشؤون المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة الامن السيبراني، الإدارة العامة للتخطيط والاستراتجية، الإدارة العامة للبرامج والمشاريع ) | أدارة الجودة والأداء | م.سلمان الشاعر |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | مكتمل
Formulas:
الحالة = IFS([التاريخ الفعلي لانتهاء المهمة]>0,"مكتمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]="","",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]>TODAY(),"جاري العمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]<TODAY(),"متأخر",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]=TODAY(),"التسليم اليوم")

## HRDA-OE (2025)
الإدارة العامة للتميز المؤسسي
الموضوع/المهمة | الإدارة | المسؤول عن المهمه | الموظف الداعم | تاريخ بدء المهمه | التاريخ المتوقع لانهاء المهمة | التاريخ الفعلي لانتهاء المهمة | الحالة | ملاحظات (ان وجدت) | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
عضو في فريق التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل لعام 2024 | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2024-05-01 | 2025-04-01 | 2025-03-13 | مكتمل
تقرير اسبوعي | إدارة الجودة الشاملة | سعد البطي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
إعداد التقرير الشهري للإدارة | إدارة الجودة الشاملة | تركي الباتع + سعد البطي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
تقرير ربعي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
التقرير السنوي لادارة التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | جاري العمل | تم إنجاز التقرير لشهر 8 بانتظار تقرير شهر 9
متابعه مهام الادارة | إدارة الجودة الشاملة | تركي الباتع |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | جاري العمل
محتوى الحملات التوعوية للتميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | مكتمل | جاري تصميم الحمله الاعلانيه ISO9001
خطة صرف سنة 2025 للمشاريع | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | مكتمل
التقرير الأسبوعي لحصر الوثائق وتحديثها على القلوبل شير والQMS | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
ترميز وتوثيق نماذج الإدارات | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل | ترميز ميثاق اللجنة التوجيهية للجودة
إعداد لوائح عمل المجلس وما ينبثق منها | إدارة الجودة الشاملة | أ. إبراهيم البدر |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
اتفاقية مستوى الخدمة لمكتب الرئيس التنفيذي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-15 | 2025-07-03 |  | متأخر | انتظار اعتماد دليل الإجراءات
استبيان ملتقى هيئات المناطق والمدن 2024 | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-01 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | مكتمل | المتابعة مع الورش
مشروع بناء و تطوير السياسات وإجراءات الهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2024-09-17 | 30-12-2025 |  | جاري العمل
اتفاقيات مستوى الخدمة الإدارة العامة للموارد البشرية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | جاري العمل | انتظار اعتماد دليل الإجراءات
برنامج سفراء التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | مكتمل | تحديث قائمة السفراء
جائزة التميز | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي أ. عبداللطيف |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل | بنا على توجيه المدير العام سوف يتم مراجعتها واعتمادها بعد الانتهاء من اعتماد الإجراءات
جائزة أفضل مدير مشروع | إدارة الجودة الشاملة | أ. إبراهيم البدر |  | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | مكتمل
إعداد خطة الإدارة العامة للتميز المؤسسي 2025 | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | مكتمل | تم تسليمها لمدير عام التميز المؤسسي
إعداد إستراتيجية الإدارة العامة للتميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | 2025-09-15 |  | متأخر
حصر السياسات المعتمدة ونشرها | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-01 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | مكتمل | تم حصر السياسات بإنتظار الاعتماد لنشر
طرح كراسة مشروع EFQM | إدارة الجودة الشاملة | أ. إبراهيم البدر |  | 2025-01-06 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | مكتمل | تم طرح الكراسة بتاريخ 20/7/2025 وفتح العروض بتاريخ 28/7/2025
توثيق إجراءات إدارة الصيانة والتشغيل | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | مكتمل
توثيق إجراءات إدارة الارشفة والمحفوظات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-06 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | مكتمل | تم استلام ملف الإجراءات من قبل الإدارة المعنية
توثيق إجراءات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الحضري | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-13 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | مكتمل | تم توثيق 4 إدارات
توثيق إجراءات إدارة المشتريات وسلاسل الامداد | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-12 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | مكتمل
توثيق إجراءات إدارة تنفيذ المشاريع | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | مكتمل
توثيق إجراءات وحدة المتابعة التنموية | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | مكتمل | تم تجهيز مسودة بأنتظار اطلاع مدير الاداره عليها
خطة صرف سنة 2025 للمشاريع | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-02 | 2025-01-05 | 2025-01-05 | مكتمل
إعداد خطة مشروع ISO 9001 (مشروع داخلي) | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-01-01 |  | متأخر | يتم التأجيل لسنة 2026م
إعداد كراسة لبرنامج سفراء التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. إبراهيم البدر |  | 2025-01-08 | 2025-09-02 |  | متأخر | تنفيذ ملاحظات المراقب المالي ( بانتظار مدير الإدارة )
جدولة ورش توثيق الإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل | تم طلب إضافة ورشتين
الحصول على ISO10006 بالتعاون مع مكتب أدارة المشاريع المؤسسية | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-12-31 |  | جاري العمل | تم شراء المواصفة وتم اعدا نماذج التدقق الخاصة للمواصفة
الحصول على ISO20000 للتميز المؤسسي بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-02-13 | 2025-07-22 | مكتمل | تم الحصول على الشاهدة
تدقيق المرحلة الاولى ISO 9001 | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-10-31 |  | جاري العمل
عرض تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
مراجعة السياسات مع الشركة | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
بطاقة مشروع EFQM | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | مكتمل
مراجعة منهجية كفاءة التخطيط المالي والاستراتيجي لمبادرات الهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | مكتمل
مراجعة منهجية اعداد كرسات الشرو ط والمواصفات نطاق العمل | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | مكتمل
مراجعة المحتوئ النصي لتقرير السنوي للهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | مكتمل
توفير بيانات ورش عمل السفراء للموارد البشريه | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
ترميز دليل المستخدم لادارة المشتريات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
ترميز دليل أجراءات مكتب إدارة البيانات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
إعادة تنسيق ضوابط قواعد المستودعات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
ترميز وتنسيق ملفات إدارة التخطيط الاستراتيجي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | مكتمل
تقرير تدريب حماية البيانات الشخصية | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | مكتمل
تقرير استبانة تقييم الفعاليات الداخلية 2024 | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | مكتمل
تحديث نموذج الفحص الطبي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | مكتمل
تحديث نموذج طلب توظيف | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | مكتمل
تحديث نموذج تقييم المقابلة الشخصية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | مكتمل
تحديث نموذج تحديد الأهداف الوظيفية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | مكتمل
تحديث اتفاقية عدم إفشاء المعلومات السرية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | مكتمل
شهادة انجاز 2 لمشروع دعم التميز المؤسسي للحصول على شهادة ISO | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-19 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | مكتمل
امر تغييرمشروع السياسات والإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-19 | 2025-01-30 | 2025-01-26 | مكتمل
ضابط اتصال (منصة معاكم) | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
الانتهاء من دليل جائزة التميز | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-23 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | مكتمل
أستطلاع راي الموظفين حول الحفل الختامي واطلاق الخطة الاستراتيجيه | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | مكتمل
تعديلات على العرض التقديمي لمنهجية تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | مكتمل
التدقيق الخارجي Stage 1 آيزو 20000 | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | مكتمل
نموذج طلب اجتماع مع سعادة الرئيس التنفيذي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | مكتمل
ارسال نموذج اتفاقية عدم افشاء المعلومات السرية الى الإدارة القانونية لأخذ الراي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | مكتمل
تحديث نموذج طلب تغيير | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | مكتمل
تحديث وتوثيق نموذج اتفاقية عدم افشاء المعلومات السرية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | مكتمل
تحديث نموذج تحديد الأهداف الوظيفية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | مكتمل
طلب قالب ميثاق اللجنة | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | مكتمل
تحديث الترميز الخاص بالنموذج طلب التغيير | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | مكتمل
طلب مدير عام التميز المؤسسي بحث عن الشراكات لإدارة التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | مكتمل
تدقيق المرحلة الاولى ISO 37000 | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  | جاري العمل | إعداد المرحلة الأولى
ميثاق الأهداف الوظيفية | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-02-05 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | مكتمل
الاحتياج الوظيفي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | مكتمل
شراكات الإدارة العامة للتميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-02-05 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | مكتمل
( Stage 2) آيزو 20000 | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-02-09 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | مكتمل
استبيان رالي حائل 2025 | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | مكتمل
العرض على الرئيس التنفيذي توجهات إدارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-02 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | مكتمل
مراجعة الإجراءات العامه لتميز الموسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | مكتمل
متابعة الشراكات | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | مكتمل
مراجعة معايير سياسات الامن السبراني 32 | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | مكتمل
إعادة صياغة المنهجية لإدارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | مكتمل
تقرير أحصائي للاستبانات المنجزة خلال 2024 | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-02-09 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | مكتمل
التنسيق والمتابعة لمشروع تطوير السياسات والإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-02-18 | مستمرة |  | جاري العمل | جاري تنسيق لعقد ورش مع الإدارات لاستكمال عكس الهيكلة الجديدة على الإجراءات
سياسة الأعارة والاستعارة | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | مكتمل
سياسة مكتب إدارة البيانات | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-23 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | مكتمل | تم توقيع يدوي لجميع السياسات
استبيان رحلة المباشرة بين حائل وعمان | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | مكتمل
أطلاق التقرير(جمال الشريف) تحليل البيانات لسنة 2024 (سلمان الشاعر) | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | مكتمل
دعم إنشاء استبيانات لملتقى السياحة السعودي ( برلين ) | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | مكتمل
عرض متطلبات الحوكمة الرقمية | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | مكتمل
تنسيق ملف ميثاق لجنة فتح العروض | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | مكتمل
تنسيق ملف ميثاق لجنة فحص العروض | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 228334 | مكتمل
إدراج استراتيجية الهيئة لدليل الجودة | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-03-09 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | مكتمل
سياسة الآمن السيبراني | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | مكتمل | تم مراجعة سياسات الأمن سيبراني وارجاعها إلى الإدارة المعنية
مراجعة واعتماد مخرجات مرحلة توثيق الإجراءات -الدفعه الأولى | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي م. علي حكمي |  | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | مكتمل | جاري اعتماد (180) إجراء
استبانات فوازير رمضان | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | مكتمل
الحملات التوعوية | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | مكتمل
منهجية إدارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2025-04-29 | مكتمل
سياسة حفظ وإتلاف الوثائق | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | مكتمل
مراجعة منهجيات مشروع رفع كفاءة تخطيط المالي والإستراتيجي لمبادرات الهيئة | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | مكتمل | تم ارسال الملاحظات لإدارة التخطيط الإستراتيجي من قبل مدير الإدارة
متابعة اعتماد ميثاق لجنة فتح العروض | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | مكتمل
تحديث دليل الجودة | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-15 | 30-9-2025 |  | جاري العمل | بانتظار الانتهاء من مصفوفة الصلاحيات
عرض منهجية إدارة تجربة مستفيد على الإدارة العامة لمكتب تحقيق رؤية الهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | مكتمل
قياس التحول الرقمي 2025 | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | مكتمل
استبيان استمرارية الاعمال | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | مكتمل
استبيان لوحة القيادة لتقنية المعلومات | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | مكتمل
مراجعة بيانات متطلبات استمرارية الاعمال لإدارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | مكتمل
متابعة اعتماد دليل تنظيم قواعد أعمال المستودعات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | مكتمل
مراجعة واعتماد سياسات الامن السيبراني | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-04-20 | 2025-05-27 | 2025-05-25 | مكتمل
نماذج استمرارية الاعمال | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
ميثاق لجنة المبادرات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | مكتمل
عرض إنجازات الإدارة | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | مكتمل
إعداد الخطه السنوية لادارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-20 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | مكتمل
مناقشة تعديل رضا المستفيدين لخدمات الشؤون القانونية | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | مكتمل
تجديد أشتراك سيرفي مونكي | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
إعداد خطة عمل عن استطلاعات قياس الرضا | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | مكتمل
ترميز نموذج معايير التقرير الفني | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | مكتمل
نموذج الموافقة على تخصيص الميزانية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | مكتمل
نموذج دراسة جدوى المشروع | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | مكتمل
الدراسة المختصره | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
بطاقة مشروع | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
نموذج طلب تقرير التكاليف | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | مكتمل
نموذج قائمة مراجعة التكاليف | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | مكتمل
تقرير أمتثال الأدارات العامه | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | مكتمل
قائمة التعيين الشروط والمواصفات | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
قائمة التحقق المطالبة المالية المستخلص الأول | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
قائمة التحقق المطالبة المالية المستخلص الدوري | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
نموذج خطة الصرف | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | مكتمل
تقرير إعداد الميزانية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | مكتمل
ترميز ادلة إجراءات المشروع | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-23 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | مكتمل
نماذج الأمن السيبراني | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-28 | مستمرة |  | جاري العمل | تم المفاهمة مع الامن السيبراني لإجراء ورش عمل
ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-29 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | مكتمل | ارسال تذكير لمحمد العنزي
استبيان نضج التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | مكتمل | للمراجعة والاعتماد من المدير العام للتميز المؤسسي
تحديث نموذج تحليل تأخير استمرارية الاعمال | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | مكتمل
نماذج التدقيق الداخلي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | مكتمل
نموذج طلب شراكه | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | مكتمل
نموذج إقرار جمع ومعالجة البيانات الشخصية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | مكتمل
إعداد إطار حوكمة لتحديد المواقع ذات الأولوية بالحماية-التخطيط الحضري- | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-10 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | مكتمل
مراجعة إطار عمل إدارة المخاطر -لجنة المخاطر- | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | مكتمل
مصفوفة الصلاحيات -VRO- | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي أ. سلوى الزقدي |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | مكتمل
اجتماع نماذج المنهجية -التخطيط الاستراتيجي- | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | مكتمل
اجتماع نماذج استمرارية الاعمال | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | مكتمل
اجتماع إدارة الامن السيبراني لتحديث النماذج | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | مكتمل
شهادة انجاز لمرحلة توثيق الإجراءات - الدفعة الأولى | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-01-04 | مكتمل
تقرير الأداء الربعي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | مكتمل
التحقق من نظام Camunda ( كاموندا) لأتمتة الإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-21 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | مكتمل
إرسال لمدراء العموم للموائمة مع استراتيجية تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | مكتمل
الخطة التشغيلية لإدارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان أ. جمال الشريف |  | 2025-05-19 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | مكتمل
التنسيق والمتابعة لمشروع تطوير السياسات والإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل | جاري تنسيق لعقد ورش مع الإدارات لاستكمال عكس الهيكلة الجديدة على الإجراءات
نماذج الامن السيبراني | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-24 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | مكتمل | تم المفاهمة مع الامن السيبراني لإجراء ورش عمل
إعداد خطة تدقيق الداخلي للهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-25 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | مكتمل
مناقشة مدراء العموم بآلية تدقيق المنهجية | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-05-26 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | مكتمل
تحديث نماذج التخطيط الاستراتيجي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | مكتمل
قرار لجنة توجيهات الجودة | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | مكتمل
استبانة إدارة التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | مكتمل
استبانة رضا المستفيدين عن خدمات إدارة الشؤون القانونية | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | مكتمل
تقييم خدمات إدارة المراجعة الداخلية | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | مكتمل
عرض رحلة تحقيق لتميز المؤسسي للهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي أ. جمال الشريف |  | 2025-05-21 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | مكتمل
إعداد ميثاق اللجنة التوجيهية للجودة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي أ. سلوى الزقدي |  | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | مكتمل
البطاقة التوعوية | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | مكتمل
نموذج التدقيق الداخلي | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | مكتمل
تحديث دليل إجراءات وسياسات الإدارة العامه لتميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | مكتمل | قيد التعديل من قبل الشركه
ضابط اتصال (منصة معاكم) | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
تنفيذ خطة التدقيق الداخلي - الموارد البشرية | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي أ. عبداللطيف |  | 2025-06-29 | 2025-12-30 |  | جاري العمل | تم التدقيق على الموارد البشرية
نماذج الامن السيبراني تحديث وترميز (10) | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | مكتمل
نموذج لادارة المجالس و اللجان | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | مكتمل
استبيان تقييم النضج المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | مكتمل
استبانة قياس الرضا عن تصميم لوحة المعلومات | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-06-19 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | مكتمل
تقرير استبانة رضا المستفيد عن خدمات الشؤون القانونبة | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | مكتمل
مشروع بناء و تطوير السياسات وإجراءات الهيئة وإرسال 17 ايميل للادارات | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | مكتمل
تحديد اجتماعات مع 17 إدارة | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | مكتمل
تعبئة نموذج طلب الشراكات لادارة العامه لتميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | مكتمل
لقاء رحلة مشروع السياسات والإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-24 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | مكتمل
عرض التميز المؤسسي لمجلس إدارة الهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-06-26 | مكتمل
إعداد كراسة RFI لمشروع نموذج التشغيلي للهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-25 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
عرض اللجنه التوجيهيه لسياسات والاجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-25 | 2025-08-07 |  | متأخر | بانتظار تحديد موعد مع الرئيس التنفيذي
تحليل العبء الوظيفي للإدارة العامة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | مكتمل
تحديث اهداف الموظفين | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | مكتمل
تنفيذ خطة التدقيق الداخلي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-29 | مستمرة |  | جاري العمل
اعداد تقرير التدقيق الداخلي | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 21-8-2025 | مكتمل
مشروع EFQM | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-05-08 | مستمرة |  | جاري العمل
خطة تأهيل هيئة تطوير حائل للمشاركة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-06-18 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | مكتمل
إعداد كراسة دراسة عرض التميز EFQM | إدارة تميز الأعمال | م. سلمان الشاعر |  | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | مكتمل
إعداد منهجية إدارة المعرفة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله+ سعد البطي |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 24-8-2025 | مكتمل | تم عكس ملاحظات المدير العام للتميز المؤسسي وسيتم عرض المنهجية للمدير العام للاعتماد
عرض مؤتمر EFQM للاستدامة | إدارة تميز الأعمال | أ. جمال الشريف |  | 2025-07-16 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | مكتمل
إعداد كراسة دراسة عرض التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | مكتمل | تم ارسالها الى مدير عام التميز المؤسسي
إعداد عرض جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-29 | 2025-09-03 |  | متأخر
مشروع تأهيل هيئة تطوير حائل للمشاركة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله+ سعد البطي + تركي الباتع |  | 2025-07-03 | 2026-05-30 |  | جاري العمل
نموذج التقييم الفني EFQM | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | مكتمل
رسالة توعوية لتميز الأعمال | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | مكتمل
دراسة جوائز التميز | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله - م. سعد البطي |  | 2025-07-30 | 2025-12-31 |  | جاري العمل
دراسة إمكانية مشاركة الهيئة بجائزة كفاءة الطاقة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-30 | 2025-08-14 | 18-8-2025 | مكتمل
عرض تميز الاعمال الخاص باللجنة التوجيهة للجودة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | مكتمل
الدليل الارشادي للابتكار المؤسسي | وحدة البحث والابتكار | أ. إبراهيم البدر |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | مكتمل
الرسائل التوعوية - أدارة تميز الاعمال | إدارة تميز الأعمال | تركي الباتع |  | 2025-08-17 | مستمرة |  | جاري العمل
بطاقة التميز للمعايير | إدارة تميز الأعمال | سعد البطي |  | 17-8-2025 | 28-8-2025 | 27-8-2025 | مكتمل
الرسائل التوعوية - أدارة تميز الاعمال | إدارة تميز الأعمال | تركي الباتع |  | 2025-08-18 | مستمرة |  | جاري العمل
اعداد الملخص التنفيذي الموارد البشرية | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 24-8-2025 | 27-8-2025 | 27-8-2025 | مكتمل
اعداد اليوم العالمي للجودة | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 24-8-2025 | مستمرة |  | جاري العمل
مراجعة واعتماد الدليل الشامل للسياسات والإجراءات (الإدارة العامة للمكتب التنفيذي) | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 27-8-2025 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
مراجعة واعتماد الدليل الشامل للسياسات والإجراءات (الإدارة العامة للحوكمة والمخاطروالالتزام) | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 27-8-2025 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
مراجعة واعتماد الدليل الشامل للسياسات والإجراءات (إدارة المراجعة الداخلية) | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 27-8-2025 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
مراجعة واعتماد الدليل الشامل للسياسات والإجراءات (الإدارة العامة للمشاريع) | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 27-8-2025 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
مراجعة واعتماد الدليل الشامل للسياسات والإجراءات (الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص) | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 27-8-2025 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
مراجعة واعتماد الدليل الشامل للسياسات والإجراءات (الإدارة العامة للاستراتيجية) | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 27-8-2025 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
مراجعة واعتماد الدليل الشامل للسياسات والإجراءات (الإدارة العامة للتميز المؤسسي) | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 27-8-2025 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
مراجعة واعتماد الدليل الشامل للسياسات والإجراءات (الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق) | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 27-8-2025 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
مراجعة واعتماد الدليل الشامل للسياسات والإجراءات (الإدارة العامة للبيانات الإقليمية) | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 27-8-2025 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
مراجعة واعتماد الدليل الشامل للسياسات والإجراءات (الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي) | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 27-8-2025 | 30-9-2025 |  | جاري العمل
تعديل نموذج للموارد البشرية (انهاء خدمة) | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 19-8-2025 | مكتمل
مراجعة وثيقة ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-08-19 | 19-8-2025 | 20-8-2025 | مكتمل
تحديث نموذج تقييم المقابلة الشخصية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 20-8-2025 | 20-8-2025 | 20-8-2025 | مكتمل
Formulas:
الحالة = IFS([التاريخ الفعلي لانتهاء المهمة]>0,"مكتمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]="","",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]>TODAY(),"جاري العمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]<TODAY(),"متأخر",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]=TODAY(),"التسليم اليوم")
الحالة = IFS([التاريخ الفعلي لانتهاء المهمة]>0,"مكتمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة, row above]="","",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة, row above]>TODAY(),"جاري العمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة, row above]<TODAY(),"متأخر",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة, row above]=TODAY(),"التسليم اليوم")
Column6 = IFS([Column5]>0,"مكتمل",[Column4]="","",[Column4]>TODAY(),"جاري العمل",[Column4]<TODAY(),"متأخر",[Column4]=TODAY(),"التسليم اليوم")

## OE-CX 2025 (hidden)
الإدارة العامة للتميز المؤسسي
الموضوع/المهمة | الإدارة | المسؤول عن المهمه | الموظف الداعم | تاريخ بدء المهمه | التاريخ المتوقع لانهاء المهمة | التاريخ الفعلي لانتهاء المهمة | الحالة | ملاحظات (ان وجدت) | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
عضو في فريق التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل لعام 2024 | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2024-05-01 | 2025-04-01 | 2025-03-13 | مكتمل
تقرير اسبوعي
إعداد التقرير الشهري للإدارة | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | جاري العمل
تقرير ربعي
التقرير السنوي لادارة التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | جاري العمل | تم إنجاز التقرير لشهر 8 بانتظار تقرير شهر 9
متابعه مهام الادارة | إدارة الجودة الشاملة | تركي الباتع |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | جاري العمل
محتوى الحملات التوعوية للتميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | مكتمل | جاري تصميم الحمله الاعلانيه ISO9001
حصر الحملات التوعوية | إدارة الجودة الشاملة | جمال
اعتماد ومتابعة حصر الوثائق | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | مكتمل
التقرير الأسبوعي لحصر الوثائق وتحديثها على القلوبل شير والQMS | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
ترميز وتوثيق نماذج الإدارات | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل | ترميز ميثاق اللجنة التوجيهية للجودة
إعداد لوائح عمل المجلس وما ينبثق منها | إدارة الجودة الشاملة | أ. إبراهيم البدر |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
اتفاقية مستوى الخدمة لمكتب الرئيس التنفيذي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-15 | 2025-07-03 |  | متأخر | انتظار اعتماد دليل الإجراءات
سياسات وإجراءات تجربة المستفيد | إدارة تجربة المستفيد | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-15 | مستمرة |  | جاري العمل
أستبيان دعم المرشدين السياحيين وتعزيز التعاون | إدارة تجربة المستفيد | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | مكتمل
أستبيان تعزيز التعاون مع الشركات السياحية | إدارة تجربة المستفيد | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2024-01-06 | مكتمل
استبيان ملتقى هيئات المناطق والمدن 2024 | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-01 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | مكتمل | المتابعة مع الورش
استبيان ورشة عمل سفراء المرصد الحضري | إدارة تجربة المستفيد | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | مكتمل
استبيان تقييم الفعاليات الداخلية 2024 | إدارة تجربة المستفيد | م. سلمان الشاعر |  | 2024-12-22 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | مكتمل
تقرير نتائج استبيان التشغيل والصيانة | إدارة تجربة المستفيد | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2024-12-28 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | مكتمل
مشروع بناء و تطوير السياسات وإجراءات الهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2024-09-17 | 2025-06-17 |  | متأخر
اتفاقيات مستوى الخدمة الإدارة العامة للموارد البشرية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | جاري العمل | انتظار اعتماد دليل الإجراءات
برنامج سفراء التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | مكتمل | تحديث قائمة السفراء
جائزة التميز | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي أ. عبداللطيف |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل | بنا على توجيه المدير العام سوف يتم مراجعتها واعتمادها بعد الانتهاء من اعتماد الإجراءات
جائزة أفضل مدير مشروع | إدارة الجودة الشاملة | أ. إبراهيم البدر |  | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | مكتمل
إعداد خطة الإدارة العامة للتميز المؤسسي 2025 | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | مكتمل | تم تسليمها لمدير عام التميز المؤسسي
إعداد إستراتيجية الإدارة العامة للتميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | 2025-09-15 |  | متأخر
حصر السياسات المعتمدة ونشرها | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-01 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | مكتمل | تم حصر السياسات بإنتظار الاعتماد لنشر
مراجعة واعتماد دليل إجراءات وسياسات التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | 2025-08-31 |  | متأخر
إعداد كراسة مشروع EFQM | إدارة الجودة الشاملة | أ. إبراهيم البدر |  | 2025-01-08 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | مكتمل | تم طرح الكراسة بتاريخ 20/7/2025 وفتح العروض بتاريخ 28/7/2025
مشروع EFQM | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-05-08 | 2025-08-14 |  | متأخر
توثيق إجراءات إدارة الصيانة والتشغيل | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | مكتمل
توثيق إجراءات إدارة الارشفة والمحفوظات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-06 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | مكتمل | تم استلام ملف الإجراءات من قبل الإدارة المعنية
توثيق إجراءات الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الحضري | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-13 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | مكتمل | تم توثيق 4 إدارات
توثيق إجراءات إدارة المشتريات وسلاسل الامداد | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-12 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | مكتمل
توثيق إجراءات إدارة تنفيذ المشاريع | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | مكتمل
توثيق إجراءات وحدة المتابعة التنموية | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | مكتمل | تم تجهيز مسودة بأنتظار اطلاع مدير الاداره عليها
خطة صرف سنة 2025 للمشاريع | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-02 | 2025-01-05 | 2025-01-05 | مكتمل
إعداد خطة مشروع ISO 9001 (مشروع داخلي) | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-07-31 |  | متأخر | يتم التأجيل لسنة 2026م
إعداد كراسة لبرنامج سفراء التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. إبراهيم البدر |  | 2025-01-08 | 2025-08-28 |  | متأخر | تنفيذ ملاحظات المراقب المالي ( بانتظار مدير الإدارة )
جدولة ورش توثيق الإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل | تم طلب إضافة ورشتين
الحصول على ISO10006 بالتعاون مع مكتب أدارة المشاريع المؤسسية | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-12-31 |  | جاري العمل | تم شراء المواصفة وتم اعدا نماذج التدقق الخاصة للمواصفة
الحصول على ISO20000 للتميز المؤسسي بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-02-13 | 2025-07-22 | مكتمل | تم الحصول على الشاهدة
تدقيق المرحلة الاولى ISO 9001 | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-10-31 |  | جاري العمل
عرض تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
مراجعة السياسات مع الشركة | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
بطاقة مشروع EFQM | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | مكتمل
مراجعة منهجية كفاءة التخطيط المالي والاستراتيجي لمبادرات الهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | مكتمل
مراجعة منهجية اعداد كرسات الشرو ط والمواصفات نطاق العمل | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-08 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | مكتمل
مراجعة المحتوئ النصي لتقرير السنوي للهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | مكتمل
توفير بيانات ورش عمل السفراء للموارد البشريه | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
استبانة إدارة التميز المؤسسي | إدارة تجربة المستفيد | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | مكتمل
ترميز دليل المستخدم لادارة المشتريات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
ترميز دليل أجراءات مكتب إدارة البيانات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
إعادة تنسيق ضوابط قواعد المستودعات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | مكتمل
ترميز وتنسيق ملفات إدارة التخطيط الاستراتيجي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | مكتمل
تقرير تدريب حماية البيانات الشخصية | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | مكتمل
تقرير استبانة تقييم الفعاليات الداخلية 2024 | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | مكتمل
تحديث نموذج الفحص الطبي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | مكتمل
تحديث نموذج طلب توظيف | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | مكتمل
تحديث نموذج تقييم المقابلة الشخصية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | مكتمل
تحديث نموذج تحديد الأهداف الوظيفية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | مكتمل
تحديث اتفاقية عدم إفشاء المعلومات السرية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | مكتمل
شهادة انجاز 2 لمشروع دعم التميز المؤسسي للحصول على شهادة ISO | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-19 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | مكتمل
امر تغييرمشروع السياسات والإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-19 | 2025-01-30 | 2025-01-26 | مكتمل
ضابط اتصال (منصة معاكم) | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
الانتهاء من دليل جائزة التميز | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-23 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | مكتمل
أستطلاع راي الموظفين حول الحفل الختامي واطلاق الخطة الاستراتيجيه | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | مكتمل
تعديلات على العرض التقديمي لمنهجية تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | مكتمل
التدقيق الخارجي Stage 1 آيزو 20000 | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | مكتمل
نموذج طلب اجتماع مع سعادة الرئيس التنفيذي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | مكتمل
ارسال نموذج اتفاقية عدم افشاء المعلومات السرية الى الإدارة القانونية لأخذ الراي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | مكتمل
تحديث نموذج طلب تغيير | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | مكتمل
تحديث وتوثيق نموذج اتفاقية عدم افشاء المعلومات السرية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | مكتمل
تحديث نموذج تحديد الأهداف الوظيفية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | مكتمل
طلب قالب ميثاق اللجنة | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | مكتمل
تحديث الترميز الخاص بالنموذج طلب التغيير | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | مكتمل
طلب مدير عام التميز المؤسسي بحث عن الشراكات لإدارة التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | مكتمل
تدقيق المرحلة الاولى ISO 37000 | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  | جاري العمل | إعداد المرحلة الأولى
ميثاق الأهداف الوظيفية | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-02-05 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | مكتمل
الاحتياج الوظيفي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | مكتمل
شراكات الإدارة العامة للتميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-02-05 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | مكتمل
( Stage 2) آيزو 20000 | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-02-09 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | مكتمل
استبيان رالي حائل 2025 | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | مكتمل
العرض على الرئيس التنفيذي توجهات إدارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-02 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | مكتمل
مراجعة الإجراءات العامه لتميز الموسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | مكتمل
متابعة الشراكات | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | مكتمل
مراجعة معايير سياسات الامن السبراني 32 | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | مكتمل
إعادة صياغة المنهجية لإدارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | مكتمل
تقرير أحصائي للاستبانات المنجزة خلال 2024 | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-02-09 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | مكتمل
التنسيق والمتابعة لمشروع تطوير السياسات والإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-02-18 | مستمرة |  | جاري العمل | جاري تنسيق لعقد ورش مع الإدارات لاستكمال عكس الهيكلة الجديدة على الإجراءات
سياسة الأعارة والاستعارة | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | مكتمل
سياسة مكتب إدارة البيانات | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-23 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | مكتمل | تم توقيع يدوي لجميع السياسات
استبيان رحلة المباشرة بين حائل وعمان | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | مكتمل
أطلاق التقرير(جمال الشريف) تحليل البيانات لسنة 2024 (سلمان الشاعر) | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | مكتمل
دعم إنشاء استبيانات لملتقى السياحة السعودي ( برلين ) | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | مكتمل
عرض متطلبات الحوكمة الرقمية | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | مكتمل
تنسيق ملف ميثاق لجنة فتح العروض | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | مكتمل
تنسيق ملف ميثاق لجنة فحص العروض | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 228334 | مكتمل
إدراج استراتيجية الهيئة لدليل الجودة | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-03-09 | 2025-03-20 | 2025-03-19 | مكتمل
سياسة الآمن السيبراني | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-02-05 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | مكتمل | تم مراجعة سياسات الأمن سيبراني وارجاعها إلى الإدارة المعنية
مراجعة واعتماد مخرجات مرحلة توثيق الإجراءات -الدفعه الأولى | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي م. علي حكمي |  | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | مكتمل | جاري اعتماد (180) إجراء
استبانات فوازير رمضان | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | مكتمل
الحملات التوعوية | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2025-04-29 | مكتمل
منهجية إدارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2025-04-29 | مكتمل
سياسة حفظ وإتلاف الوثائق | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | مكتمل
مراجعة منهجيات مشروع رفع كفاءة تخطيط المالي والإستراتيجي لمبادرات الهيئة | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | مكتمل | تم ارسال الملاحظات لإدارة التخطيط الإستراتيجي من قبل مدير الإدارة
متابعة اعتماد ميثاق لجنة فتح العروض | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | مكتمل
تحديث دليل الجودة | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-15 | 2025-08-24 |  | متأخر
عرض منهجية إدارة تجربة مستفيد على الإدارة العامة لمكتب تحقيق رؤية الهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | مكتمل
قياس التحول الرقمي 2025 | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | مكتمل
استبيان استمرارية الاعمال | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | مكتمل
استبيان لوحة القيادة لتقنية المعلومات | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | مكتمل
مراجعة بيانات متطلبات استمرارية الاعمال لإدارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | مكتمل
متابعة اعتماد دليل تنظيم قواعد أعمال المستودعات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | مكتمل
مراجعة واعتماد سياسات الامن السيبراني | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-04-20 | 2025-05-27 | 2025-05-25 | مكتمل
نماذج استمرارية الاعمال | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
ميثاق لجنة المبادرات | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | مكتمل
عرض إنجازات الإدارة | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | مكتمل
إعداد الخطه السنوية لادارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-20 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | مكتمل
مناقشة تعديل رضا المستفيدين لخدمات الشؤون القانونية | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | مكتمل
تجديد أشتراك سيرفي مونكي | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
إعداد خطة عمل عن استطلاعات قياس الرضا | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | مكتمل
ترميز نموذج معايير التقرير الفني | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | مكتمل
نموذج الموافقة على تخصيص الميزانية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | مكتمل
نموذج دراسة جدوى المشروع | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | مكتمل
الدراسة المختصره | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
بطاقة مشروع | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
نموذج طلب تقرير التكاليف | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | مكتمل
نموذج قائمة مراجعة التكاليف | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | مكتمل
تقرير أمتثال الأدارات العامه | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | مكتمل
قائمة التعيين الشروط والمواصفات | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
قائمة التحقق المطالبة المالية المستخلص الأول | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
قائمة التحقق المطالبة المالية المستخلص الدوري | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | مكتمل
نموذج خطة الصرف | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | مكتمل
تقرير إعداد الميزانية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | مكتمل
ترميز ادلة إجراءات المشروع | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-23 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | مكتمل
نماذج الأمن السيبراني | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-28 | مستمرة |  | جاري العمل | تم المفاهمة مع الامن السيبراني لإجراء ورش عمل
ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-29 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | مكتمل | ارسال تذكير لمحمد العنزي
استبيان نضج التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | مكتمل | للمراجعة والاعتماد من المدير العام للتميز المؤسسي
تحديث نموذج تحليل تأخير استمرارية الاعمال | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | مكتمل
نماذج التدقيق الداخلي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | مكتمل
إعداد الفجوه في معايير التحول الرقمي وتنسيق اجتماعات قادمة مع الإدارة, للعمل على سد هذه الفجوه | إدارة تجربة المستفيد | أ. جمال الشريف |  | 2025-05-01 | مستمرة |  | جاري العمل
نموذج طلب شراكه | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | مكتمل
نموذج إقرار جمع ومعالجة البيانات الشخصية | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | مكتمل
إعداد إطار حوكمة لتحديد المواقع ذات الأولوية بالحماية-التخطيط الحضري- | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-10 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | مكتمل
مراجعة إطار عمل إدارة المخاطر -لجنة المخاطر- | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | مكتمل
مصفوفة الصلاحيات -VRO- | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي أ. سلوى الزقدي |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | مكتمل
اجتماع نماذج المنهجية -التخطيط الاستراتيجي- | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | مكتمل
اجتماع نماذج استمرارية الاعمال | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | مكتمل
اجتماع إدارة الامن السيبراني لتحديث النماذج | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | مكتمل
شهادة انجاز لمرحلة توثيق الإجراءات - الدفعة الأولى | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-01-04 | مكتمل
تقرير الأداء الربعي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | مكتمل
التحقق من نظام Camunda ( كاموندا) لأتمتة الإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-21 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | مكتمل
إرسال لمدراء العموم للموائمة مع استراتيجية تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | مكتمل
الخطة التشغيلية لإدارة تجربة مستفيد | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان أ. جمال الشريف |  | 2025-05-19 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | مكتمل
استبانة إدارة التميز المؤسسي | إدارة تجربة المستفيد | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 25-5-2025 | مكتمل
اعداد تحليل فجوه في معايير التحول الرقمي والتنسيق اجتماعات قادمة مع الإدارة للعمل على سد هذه الفجوة | إدارة تجربة المستفيد | أ. جمال الشريف |  | 2025-05-01 | مستمرة | 2025-06-04 | مكتمل
ضابط اتصال (منصة معاكم) | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
استبانة إدارة التميز المؤسسي | إدارة تجربة المستفيد | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف
التنسيق والمتابعة لمشروع تطوير السياسات والإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل | جاري تنسيق لعقد ورش مع الإدارات لاستكمال عكس الهيكلة الجديدة على الإجراءات
نماذج الامن السيبراني | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-24 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | مكتمل | تم المفاهمة مع الامن السيبراني لإجراء ورش عمل
إعداد خطة تدقيق الداخلي للهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-25 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | مكتمل
مناقشة مدراء العموم بآلية تدقيق المنهجية | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-05-26 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | مكتمل
تحديث نماذج التخطيط الاستراتيجي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | مكتمل
قرار لجنة توجيهات الجودة | إدارة الجودة الشاملة | أ. سلوى الزقدي |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | مكتمل
استبانة إدارة التميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | مكتمل
استبانة رضا المستفيدين عن خدمات إدارة الشؤون القانونية | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | مكتمل
تقييم خدمات إدارة المراجعة الداخلية | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر أ. جمال الشريف |  | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | مكتمل
عرض رحلة تحقيق لتميز المؤسسي للهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي أ. جمال الشريف |  | 2025-05-21 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | مكتمل
إعداد ميثاق اللجنة التوجيهية للجودة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي أ. سلوى الزقدي |  | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | مكتمل
البطاقة التوعوية | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | مكتمل
نموذج التدقيق الداخلي | إدارة الجودة الشاملة | م. سلمان الشاعر |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | مكتمل
تحديث دليل إجراءات وسياسات الإدارة العامه لتميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | مكتمل | قيد التعديل من قبل الشركه
نماذج الامن السيبراني | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-04-28 | مستمرة |  | جاري العمل | تم المفاهمة مع الامن السيبراني لإجراء ورش عمل
التنسيق والمتابعة لمشروع تطوير السياسات والإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل | جاري تنسيق لعقد ورش مع الإدارات لاستكمال عكس الهيكلة الجديدة على الإجراءات
ضابط اتصال (منصة معاكم) | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-01-01 | مستمرة |  | جاري العمل
تنفيذ خطة التدقيق الداخلي - الموارد البشرية | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي أ. عبداللطيف |  | 2025-06-29 | 2025-12-30 |  | جاري العمل | تم التدقيق على الموارد البشرية
اعداد تقرير التدقيق الداخلي | إدارة الجودة الشاملة | م.علي حكمي |  | 2025-08-17 | 2025-08-21 |  | متأخر
نماذج الامن السيبراني تحديث وترميز (10) | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | مكتمل
نموذج لادارة المجالس و اللجان | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | مكتمل
استبيان تقييم النضج المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | مكتمل
استبانة قياس الرضا عن تصميم لوحة المعلومات | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-06-19 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | مكتمل
تقرير استبانة رضا المستفيد عن خدمات الشؤون القانونبة | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | مكتمل
مشروع بناء و تطوير السياسات وإجراءات الهيئة وإرسال 17 ايميل للادارات | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | مكتمل
تحديد اجتماعات مع 17 إدارة | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | مكتمل
تعبئة نموذج طلب الشراكات لادارة العامه لتميز المؤسسي | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | مكتمل
طرح كراسة الشراء المباشر لسفراء التميز | إدارة الجودة الشاملة | أ. جمال الشريف |  | 2025-06-15 | 2025-08-28 |  | متأخر | بإنتظار إضافة مزود الخدمة بالنظام
لقاء رحلة مشروع السياسات والإجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-24 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | مكتمل
عرض التميز المؤسسي لمجلس إدارة الهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-22 | 2025-06-29 | 2025-06-26 | مكتمل
إعداد كراسة RFI لمشروع نموذج التشغيلي للهيئة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-25 | 2025-07-31 |  | متأخر
عرض اللجنه التوجيهيه لسياسات والاجراءات | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-25 | 2025-08-07 |  | متأخر | بانتظار تحديد موعد مع الرئيس التنفيذي
تحليل العبء الوظيفي للإدارة العامة | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | مكتمل
تحديث اهداف الموظفين | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | مكتمل
خطة تأهيل هيئة تطوير حائل للمشاركة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-06-18 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | مكتمل
إعداد كراسة دراسة عرض التميز EFQM | إدارة تميز الأعمال | م. سلمان الشاعر |  | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | مكتمل
نماذج الامن السيبراني تحديث وترميز (10) | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي
نموذج لادارة المجالس و اللجان | إدارة الجودة الشاملة | أ. عبداللطيف الهمشي
تنفيذ خطة التخطيط الداخلي | إدارة الجودة الشاملة | م. علي حكمي |  | 2025-06-29 | مستمرة |  | جاري العمل
ميثاق لجنة الابتكار | وحدة البحث والابتكار | أ. إبراهيم البدر
منهجية وحدة البحث والابتكار | وحدة البحث والابتكار | أ. إبراهيم البدر
إعداد منهجية إدارة المعرفة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-22 | 2025-07-29 |  | متأخر | عرض تميز
عرض مؤتمر EFQM للاستدامة | إدارة تميز الأعمال | أ. جمال الشريف |  | 2025-07-16 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | مكتمل
إعداد كراسة دراسة عرض التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | مكتمل | تم ارسالها الى مدير عام التميز المؤسسي
إعداد عرض جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-29 | 2025-09-03 |  | متأخر
مشروع تأهيل هيئة تطوير حائل للمشاركة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-03 | 2026-05-30 |  | جاري العمل
نموذج التقييم الفني EFQM | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | مكتمل
رسالة توعوية لتميز الأعمال | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | مكتمل
دراسة جوائز التميز | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله - م. سعد البطي |  | 2025-07-30 | 2025-12-31 |  | جاري العمل
دراسة إمكانية مشاركة الهيئة بجائزة كفاءة الطاقة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-30 | 2025-08-14 |  | متأخر
عرض تميز الاعمال الخاص باللجنة التوجيهة للجودة | إدارة تميز الأعمال | أ. محمد الطواله |  | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | مكتمل
الرسائل التوعوية - جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
بطاقة التميز للمعايير
Formulas:
الحالة = IFS([التاريخ الفعلي لانتهاء المهمة]>0,"مكتمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]="","",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]>TODAY(),"جاري العمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]<TODAY(),"متأخر",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة]=TODAY(),"التسليم اليوم")
الحالة = IFS([التاريخ الفعلي لانتهاء المهمة]>0,"مكتمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة, row above]="","",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة, row above]>TODAY(),"جاري العمل",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة, row above]<TODAY(),"متأخر",[التاريخ المتوقع لانهاء المهمة, row above]=TODAY(),"التسليم اليوم")
Column6 = IFS([Column5]>0,"مكتمل",[Column4]="","",[Column4]>TODAY(),"جاري العمل",[Column4]<TODAY(),"متأخر",[Column4]=TODAY(),"التسليم اليوم")